## 报告封面
附件2
市本级财政项目支出绩效自评报告
(主管部门)
项目名称： | 2017年度南昌市知识产权专项经费
项目类别： | 社会事业类
项目单位： | 南昌市知识产权局 | (盖章)
评价机构： | 南昌市知识产权局 | (盖章)
评价年度： | 2017年
主管部门： | 南昌市科学技术局 | (盖章)
2018年 4 月 18 日

## 绩评人员表
项目绩效评价人员
姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签名
周琳 | 南昌市知识产权局 | 组长
魏运宇 | 南昌市知识产权局 | 副组长
李凡 | 南昌市知识产权局 | 副组长
万元山 | 南昌市知识产权局 | 副组长
周峻 | 南昌市知识产权局 | 副组长
邓志平 | 南昌市知识产权维权援助中心 | 副组长
评价组组长(签名): |  | 年 月 日
中介机构负责人(签名并盖章): |  | 年 月 日
注：如是主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。

## 项目基本情况
项目基本情况
项目名称 | 南昌市知识产权专项经费
项目管理 负责人 | 李凡 |  | 联系人 | 樊志燕 | 电话 | 86809705 |  | 手机 | 18379156563
项目属性 | 1.新增项目□ |  |  |  |  | 2.延续项目□ √
投入情况 | 合 计 (万元) | 财政拨款 |  | 事业收入 | 事业单位经营性收入 |  | 上级补助收入 |  | 其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等）
①以前年度结余结转数 | 533.57 | 533.57
②当年预算 安排 | 1700 | 1700
③实际到位 | 1640.61 | 1640.61
④实际支出 | 1662.03 | 1662.03
⑤结余结转数=①+③-④ | 512.15 | 512.15
项目起止 时间 | 计划开始时间 |  | 2017年1月1日 |  | 计划完成时间 |  |  | 2017-12-31
| 实际开始时间 |  | 2017年1月1日 |  | 计划完成时间 |  |  | 2017-12-31
未按计划完工的原因 | 由于我市2017年6月开始承接了创建中国（南昌）知识产权保护中心的重要任务，时间紧，任务重，全局的工作中心全部转入该块工作，所以重点产业专利导航和专利预警2017年没有开展相关工作，建设重点行业专利分析数据库该项工作暂时停顿下来，2018年待国家知识产权局批复成立我市知识产权保护中心，我局会重新启动以上2项工作。 同时，我单位局域网由于目前存在页面功能不全，不能适应我局新的工作要求，后台程序存在漏洞，多次被黑客侵入，急需改版，11月份该项改版工作的报告已通过主管部门科技局党组会议，12月份启动了该网站建设的政府采购程序，2018年1月走完了政府采购网上流程，目前正与中标的供应商协商网页上网的相关事宜。
项目组织管理情况 | 1.管理机构建立情况:根据项目管理需要，在局机关设立了综合科、产业促进科、执法科、维权中心等科室、单位，分别负责归口管理，在环节上采取交叉管理、相互制约，确保项目顺利、安全高效组织实施。
2.内部控制建立情况:2016年5月和8月市财政局和市科技局联合制定了《南昌市知识产权专项资金管理办法》使，并制定了《南昌市专利资助申请实施细则》、《南昌市知识产权局内部控制制度汇编》；设立重大资金集体讨论通过制度；设立业务工作由产业促进科、法律科、综合科各自独立完成、相互牵制的内控机制。
3.历次审计（检查/稽查）存在的问题及整改情况:根据《南昌市科技局机关财务管理制度（暂行）》（洪科字[2017]79号）的要求，科技局对我局2014-2016年度财政预决算、三公经费、经费支出和科技专项资金的管理和使用情况进行了审计。

## 子项目分配表
子项目绩效评价分配表
子项目名称 | 项目实施单位（处室） | 项目预算金额（万元） | 项目支出金额（万元） | 项目权重 | 自评分 | 加权得分 | 备注
专利实施补助项目 | 知识产权局 | 530 | 460 | 25.66% | 95 | 24.377 | 明细见子项目绩效评价表
知识产权贯标企业奖励项目 | 知识产权局 | 270 | 320 | 13.07% | 96 | 12.5472 | 明细见子项目绩效评价表
知识产权示范企业奖励 | 知识产权局 | 80 | 60 | 3.87% | 91 | 3.5217 | 明细见子项目绩效评价表
知识产权质押融资补助项目 | 知识产权局 | 150 | 44.74 | 7.26% | 95 | 6.897 | 明细见子项目绩效评价表
专利授权奖励项目 | 知识产权局 | 819.45 | 562.75 | 39.67% | 90.3 | 35.822 | 明细见子项目绩效评价表
企业累计拥有国内外有效发明专利奖励项目 | 知识产权局 | 50 | 40 | 2.42% | 96 | 2.3232 | 明细见子项目绩效评价表
专利管理费、房租 | 知识产权局 | 88.42 | 88.42 | 3.24% | 98 | 3.1752 | 明细见子项目绩效评价表
知识产权运营服务体系申报 | 知识产权局 | 49 | 49 | 2.37% | 98 | 2.3226 | 明细见子项目绩效评价表
知识产权维权援助专项 | 知识产权维权援助中心 | 61.7 | 37.12 | 2.44% | 96 | 2.3424 | 明细见子项目绩效评价表
专利数据库与单位局域网建设 | 知识产权局 | 35 |  |  |  |  | 资金未使用附说明
重点产业专利运营启动资金 | 知识产权局 | 100 |  |  |  |  | 资金未使用附说明
合计 |  | 2233.57 | 1662.03 | 100% |  | 93.3283
注：如该项目需划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各子项目分数评定出后，再按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格请填写“无”。

## 项目绩效评分表见表2-1
项目绩效评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标① | 评分标准③ | 自评分 | 复核分 | 备注
投入指标 (10分) | 项目立项 | 项目立项规范性
| 资金落实 | 预算资金执行率②
过程指标(10分) | 业务管理 | 管理制度健全性
项目质量可控性
| 财务管理 | 管理制度健全性
财务监控有效性
项目产出（55分） | 产出数量
… …
产出质量
… …
产出时效
… …
产出成本
… …
项目效果（20分） | 经济效益
… …
社会效益
… …
生态效益
… …
可持续影响
… …
项目满意度 （5分） | 社会公众或服务对象满意度
… …
总分
注：①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2017年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定； ②预算资金执行率：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例； ③评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件4项目绩效评分表填写说明）； ④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； ⑤绩效等级分为优（≧90分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（﹤60分）； ⑥自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，复核分是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分数；

## 报告正文
南昌市XX局关于XX年度XX项目绩效自评报告
内容格式详见财政项目支出绩效自评报告 填写说明（附件4） (报告篇幅较长请续页)